## 自评
富民县东村镇2025年石桥村委会芭蕉箐村肉牛养殖暨民族团结进步示范村建设项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 富民县东村镇2025年石桥村委会芭蕉箐村肉牛养殖暨民族团结进步示范村建设项目
主管部门 |  | 富民县民族宗教事务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 富民县东村镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — | 100 | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — | 100 | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — | 100 | —
项目摘要 |  |  | 1.村内道路硬化15m 2.村内道路排水沟60m 3.村内道路挡墙99m3 4.配套设施12㎡ 5.肉牛养殖场主体564㎡ 6.化粪池30m3 7.定位栏50个 8.附属设施25.44㎡ 9.青储饲料加工设备3台 10.青储饲料储存室100㎡ 11.牛场外围钢网围栏200m 12.通水通电1组 |  |  |  | 1.村内道路硬化15m 2.村内道路排水沟60m 3.村内道路挡墙99m3 4.配套设施12㎡ 5.肉牛养殖场主体564㎡ 6.化粪池30m3 7.定位栏50个 8.附属设施25.44㎡ 9.青储饲料加工设备3台 10.青储饲料储存室100㎡ 11.牛场外围钢网围栏200m 12.通水通电1组
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际成情况
| 通过项目的实施，改善灵秀社区二、四组村内基础设施建设，解决群众饮水安全与不足及照明问题，增强社区经济发展后劲。 | [5 empty] | 通过灵秀社区民族团结进步示范社区建设项目的实施，完成了项目所有建设内容，达到了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 备注
| 产出指标 |  | 数量指标 | 村内道路硬化 |  | ≥15m | 15 | 3 | 3
|  |  |  | 村内道路排水沟 |  | ≥60m | 47.3 | 3 | 3
|  |  |  | 村内道路挡墙 |  | ≥99m3 | 98.98 | 4 | 4
|  |  |  | 配套设施 |  | ≥12㎡ | 12 | 2 | 2
|  |  |  | 肉牛养殖场主体 |  | ≥564㎡ | 564 | 4 | 4
|  |  |  | 化粪池 |  | ≥30m3 | 30 | 2 | 2
|  |  |  | 定位栏 |  | ≥50个 | 50 | 4 | 4
|  |  |  | 附属设施 |  | ≥25.44㎡ | 25.44 | 3 | 3
|  |  |  | 青储饲料加工设备 |  | ≥3台 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 青储饲料储存室 |  | ≥100㎡ | 100 | 3 | 3
|  |  |  | 牛场外围钢网围栏 |  | ≥200m | 132 | 3 | 3
|  |  |  | 通水通电 |  | ≥1组 | 1 | 4 | 4
|  |  | 成本指标 | 村内道路硬化 |  | ≦600元/m | 600 | 3 | 3
|  |  |  | 村内道路排水沟 |  | ≦42元/m | 42 | 3 | 3
|  |  |  | 村内道路挡墙 |  | ≦674元/m3 | 674 | 4 | 4
|  |  |  | 配套设施 |  | ≦2500元/㎡ | 2500 | 2 | 2
|  |  |  | 肉牛养殖场主体 |  | ≦972.03元/㎡ | 972.03 | 4 | 4
|  |  |  | 化粪池 |  | ≦734.67元/m3 | 734.67 | 2 | 2
|  |  |  | 定位栏 |  | ≦899元/个 | 899 | 4 | 4
|  |  |  | 附属设施 |  | ≦1188.68元/㎡ | 1188.68 | 3 | 3
|  |  |  | 青储饲料加工设备 |  | ≦14000元/台 | 14000 | 3 | 3
|  |  |  | 青储饲料储存室 |  | ≦421.12/㎡ | 421.12 | 3 | 3
|  |  |  | 牛场外围钢网围栏 |  | ≦100元/m | 100 | 3 | 3
|  |  |  | 通水通电 |  | ≦132666元/组 | 132665.44 | 4 | 4
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 3
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 4 | 4
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 4 | 4
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 覆盖受益群众 |  | ≥156人 | 156人 | 4 | 2
|  |  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  | ≥15年 | ≥15年 | 4 | 4
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 98% | 4 | 4 | 问卷调查10分
其他需要说明的事项 |  |  |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 97