富民县东村镇2025年村防疫员补助经费项目绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将东村镇2025年村防疫员补助经费项目绩效自评情况报告如下:
一、项目基本情况

（一）项目基本情况

2025年东村镇共有村防疫员7名，每人2400元，共发放16800元。

（二）项目名称：富民县东村镇2025年村防疫员补助经费项目

（三）计划实施内容：2025年发放16800元村防疫员补助。

（四）实际建设内容：足额发放16800元村防疫员补助。

（五）资金来源及使用情况。上级补助16800元，实际发放16800元。

（六）组织及管理情况。政府作为项目主体，负责辖区7名防疫员的选聘、日常管理、任务分配，拟好补助发放名单。由畜牧兽医岗具体执行防疫工作的技术指导、疫苗及物资管理。

二、绩效目标

（一）总目标。通过项目实施，稳定和强化基层动物防疫队伍，落实强制免疫、疫情监测、消毒灭源等关键防控措施。

（二）年度目标包括产出目标、效果目标

1.产出指标

数量指标：

资金使用到位=16800元。

2.效益指标

社会效益指标：

本年度防疫工作取得成效。

3.满意度指标

服务群众满意度：

群众满意度≥90。

三、绩效评价工作

(一)绩效评价目的

本次绩效评价皆在全面分析乡镇防疫员补助经费的使用效益与项目管理规范性，重点考核资金使用到位率、工作取得相应成效、群众满意度等关键指标，发现资金与人员管理中的问题，并提出改进建议，为优化财政资源配置、稳定基层防疫队伍、有效防控重大动物疫病提供决策依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程

1. 绩效评价原则、评价方法

(1)绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

(2)绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

2.绩效评价依据。根据《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达2025年市级第一批农业项目补助资金的通知》

3. 自评范围。村防疫员补助经费按要求发放，2025年动物疫病是否得到有效防控。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集；

2.实地核查；

3.数据分析和撰写报告。

四 、评价结论和绩效分析

### (一)评价结论

1.评价结果。评价结果为“好”,得分98分。

2.主要绩效。通过富民县东村镇2025年村防疫员补助经费项目的实施，完成了项目所有内容，达到了预期目标。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、 评价并打分。具体打分情况如下：

1.数量指标((考评分50分，自评分50分)

资金使用到位=16800元，自评分50分。

2.社会效益指标(考评分30分，自评分28分)

2025年防疫工作取得成效，自评分28分。

3.服务对象满意度指标(考评分10分，自评分10分)

受益群众满意度≥90%，根据2025年防疫工作完成完成，自评分10分。

五、主要经验及做法

（一）加强资金管理。项目资金一律实行专款专用，财政所对整个项目资金进行管理，严格项目资金的管理，建立健全财务管理制度，严格财经纪律。做好项目实施前公示，主动接受群众监督；项目实施前，对项目内容、规模、资金进行公示；强化资金审计、监督，充分发挥资金效益。

（二）加强项目管理。做好项目实施前公示，主动接受群众监督；项目实施前，对项目内容、规模、资金进行公示；强化资金审计、监督，充分发挥资金效益。

六、存在的问题和下一步打算

（一）补助标准偏低，岗位吸引力不足。目前人均年补助为2400元，折算后日均收入低于当地打零工水平，年轻人不愿干，现防疫员普遍年纪较大，文化程度较低。

（二）资金拨付有时滞后，影响积极性。因支付流程较长，绩效补贴一般在年底才发放，影响防疫员日常配合度。

下一步将从以下两方面抓好，一是加强队伍建设。可从本地退役军人、返乡大学生、新型职业农民中招聘防疫员，实行“老带新”跟班学习；二是加快资金拨付，推行“按季预拨+年度清算”。可按每季度考核结果发放70%，年度清算后发放剩余30%。确保防疫员能及时拿到报酬。